

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

*Qeveria –Vlada-Government*

*Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister*

Zyra për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office on Good Governance

Këshilli për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 në mbështetje të pikës 10 (dhjetë) të Vendimit të Qeverisë të Republikës së Kosovës Nr.04/181, të datës 02/04/2014, me qëllim të sigurimit, koordinimit dhe monitorimit të zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 si dhe në bazë të Rregullorres së punës Nr. 079/2014 të datës 28.10.2014 dhe detyrat që dalin nga kjo rregullore:

në mbledhjen e mbajtur me 04 prill 2016 miraton:

**PLANIN E VEPRIMIT**

**për vitin 2016 për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017**

**Prishtinë 2016**

**Plani i Punës për vitin 2016 për Këshillin për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017**

Në bazë të detyrave të punës që dalin nga Rregullorja e punës së Këshillit, detyrat kryesore të cilat janë definuar në planin e Veprimit për vitin 2016 janë si në vazhdim:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa** | **Aktiviteti** | **Institucioni përgjegjës** | **Institucionet përkrahëse** | **Afati kohor për realizim** | **Kosto financiare dhe burimi financiar** | **Indikatorët** | **Dokumentet referuese** |
| **Koordinimi i rregulltë i Punës së Këshillit**  | Takimet e rregullta të Këshillit  | ZQM, ZKM, | Civikos  | Mars- Prill, Qershor Tetor Dhjetor  |  | Të paktën 4 takime të mbajtura | Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile 2013-2017 |
| **Koordinimi /bashkërendimi i ekipeve punuese**  | Takimet e ekipeve te punes – takime minimalisht cdo te dytin muaj  | ZQM/ZKM/Koordinatorët e ekipeve | Civikos  | Mars, Prill/Qershor Shtator, Nëntor |  | Të paktën 4 takim të mbajtura nga çdo ekip punues | Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile 2013-2017 |
| **Monitorimi i zbatimit të strategjisë** | Monitorimi i zbatimit të Strategjisë për të gjitha instiucionet që janë përgjegjëse për raportim në Këshill  | ZQM | Civikos | Dhjetor 2016 |  |  |  |
| **Monitorimi i zbatimit të strategjisë – raportimi i ekipeve punuese** | Raportimi prej ekipeve të punës në Sekretariat dhe Keshill - cdo gjashtë muaj- te pergaditete nga sekretariati dhe koordinatorët një raport për të gjitha ekipet e punës  | Koordinatorët e grupeve/ ZQM | Civikos | Korrik Dhjetor  |  |  |  |
| **Monitorimi i zbatimit të strategjisë – raportet për implementimin dhe publikimi** | Raportimi mbledhja dhe pergaditja e raporteve nga ana e Sekretariatit, aprovimi i tyre në Keshillë dhe publikimi i raporteve | Koordinatorët e grupeve/ ZQM | Civikos  | Dhjetor  |  |  |  |
| **Rishikimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit**  | Pas rekomandimve të vlerësimit të kalohet në rishikimin e mundshëm të strategjisë | ZQM/ZKM dhe Këshilli | Civikos  | Nëntor-dhjetor  |  |  |  |

***Vërejtje: \* Keshilli dhe institucionet pergjegjese raportet do ti publikojnë në alfabetin e brajit dhe në gjuhen e shenjave***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veprimi** | **Institucioni përgjegjës**  | **Institucionet përkrahëse** | **Indikatorët e suksesit**  | **Afati kohor për realizim** | **Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E)** | **Komentet** | **Kostoja financiare dhe burimi i financimit** |
| **Prioritetet për zbatimin e strategjisë për vitin 2016** **Objektivi Strategjik: 1. Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.1. Hartimi/plotësim-ndryshimi i legjislacionit bazë/referues për përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim të politikave** |
| **Indikatori i masës: 1.1. Është hartuar legjislacioni bazë për përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim të politikave** |
| **1.1.1. Identifikimi i legjislacionit përkatës i cili ndikon në përfshirjen e OSHC në hartim dhe zbatim të politikave**  | **ZKM (Zyra Ligjore)** | **Ministritë e linjës; OSHC-të; Institucionet tjera kompetene** | **1.1.1. Është identifikuar legjislacioni i cili ndikon në përfshirjen e OSHC në hartim dhe zbatim të politikave**  | **Qershor 2016** |  |  | **5.000 EUR** |
| 1.1.1.a Analiza dhe shqyrtimi i legjislacionit në fuqi lidhur me pjesëmarrjen e OSHC-ve në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit | ZKM (Zyra Ligjore) | Ministritë e linjës; OSHC-të; | Është konsultuar dhe bërë publike analiza ligjore lidhur me pjesëmarrjen e OSHC-ve në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit | Qershor 2016 |  |  |  |
| **1.1.2. Adresimi i çështjeve të identifikuara bazuar në rekomandimet e dala nga analiza** | **Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente** | **ZKM(Zyra Ligjore); OSHC-të;**  | **1.1.2. Janë hartuar aktet nënligjore për zbatimin e legjislacionit në fuqi** | **korrik–dhjetor 2016** |  | **Pas publikimit të analizës të detajizohen aktivitetet dhe kosto** | **1.000 EUR** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.2. Përcaktimi i standardeve të përfshirjes së OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit** |
| **Indikatori i masës: 1.2. Janë përcaktuar standardet minimale të përfshirjes së OShC** |
| **1.2.1. Krijimi i platformës/databazës e cila siguron informatat mbi profilin e organizatave të shoqërisë civile në bazë të fushave të tyre të veprimit** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)** | **ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik, Zyra Administrative, Sekretariati Koordinues i Qeverisë); MAP (DOJQ); OSHC-të;**  | **1.2.1. Janë siguruar informatat mbi profilin e organizatave të shoqërisë civile përmes hulumtimit në bazë të fushave të tyre të veprimit** | **Gusht-Shtator 2016** | **Ndyshon dhe bartet aktiviteti pas aprovimit të rregullores për standarde minimale** |  | **5,000 EUR** |
| 1.2.1a. Dizajnimi i platformes online | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | Zyra për Planifikim Strategjik, Zyra Administrative, Sekretariati Koordinues i Qeverisë); MAP (DRNOJQ); OSHC-të; | 1.2.1.a Platforma online është programuar dhe e gatshme për shfrytezim | Qershor 2016 |  |  |  |
| 1.2.1.bTestimi dhe Funksionalizimi i platformes  | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | Zyra për Planifikim Strategjik, Zyra Administrative, Sekretariati Koordinues i Qeverisë); MAP (DRNOJQ); OSHC-të; | 1.2.1.b Platforma online eshte testuar dhe e hapur per publikun | Gusht- Shtator 2016 |  |  |  |
| **1.2.2. Aprovimi i rregullores për standardet minimale për konsultim me publikun** | **ZKM (Zyra Ligjore)** |  | **1.2.3. Është miratuar aktit rregullativ për standardet minimale të përfshirës OSHC në hartimin e politikave dhe legjislacionit** | **Mars 2016** |  |  | **Kosto administrative** |
| **1.2.3. Promovimi i rregullores për standardet minimale të përfshirjes së OShC në hartimin e politikave dhe legjislacionit.** | **ZL/ZKM ne bashkëpunim me (Zyra e Komunikimit);**  | **ZKM (Zyra Ligjore; Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të** | **1.2.4. Është promovuar rregullorja për standardet minimale të përfshirjes së OShC në hartimin e politikave dhe legjislacionit.**  | **Prill –Gusht 2016** |  |  | **5,000 EUR** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.3. Ngritja e kapaciteteve profesionale të nëpunësve civil dhe pjesëtarëve të OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit** |
| **Indikatori i masës: 1.3. Janë ngritur kapacitetet profesionale të nëpunësve civilë dhe pjesëtarëve të OShC-ve** |
| **1.3.1. Identifikimi i zyrtarëve përgjegjes që janë të angazhuar në hartimin e politikave dhe legjislacionit, për tu përfshirë në trajnimet për zbatimin e rregullores për standardet minimale për konsultim me publikun**  | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Zyra Ligjore);** | **ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil; IKAP); OSHC-të;** | **1.3.1.a Është hartuar lista e zyrtarëve përgjegjes për t’u përfshire në trajnime për zbatimin e rregullores**  | **Prill 2016** |  |  |  |
| **1.3.2. Hartimi i programeve për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civil dhe OSHC** | **ZKM - Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra Ligjore dhe OSHC-të** | **ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil; IKAP); OSHC-të;** | **1.3.2. Janë hartuar programet për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë dhe OSHC-ve** | **Prill - Maj 2016** |  |  | **10,000 EUR****dhe donatorët**  |
| 1.3.2.a Hartimi i modulit të trajnimit për standardet minimale për Grupin e Trajnereve për procesin e hartimit të legjislacionit | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë bashkë me Zyrën Ligjore); IKAP; dhe OSHC-të |  | 1.3.2.a Modulet e trajnimit janë dorëzuar në IKAP dhe janë aprovuar | Maj – Qershor 2016 |  |  |  |
| 1.3.2.b Hartimi i modulit të trajnimit për standardet minimale për zyrtarët përgjegjës që janë të angazhuar në hartimin e politikave dhe legjislacionit dhe përfaqësuesit e OshCve | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Zyra Ligjore); IKAP; OSHC-të |  | 3.2.b Modulet e trajnimit janë dorëzuar në IKAP dhe janë aprovuar | Maj – Qershor 2016 |  |  |  |
| **1.3.3. Organizimi i trajnimeve për nëpunës civilë dhe përfaqësues të OShC-ve** | **MAP (IKAP); OSHC-të** | **ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik; Zyra për Qeverisje të Mirë); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil); OSHC-të;** | **1.3.3. Janë organizuar trajnimet për nëpunës civilë dhe përfaqësues të OShC** | **Korrik -dhjetor 2016** |  |  | **40,000 EUR****të konfirmohet kostoja për trajnime tre ditore me 800 pjesemarres.** |
| 1.3.3.a Organizimi i trajnimeve nga IKAP për të gjithë zyrtarët përgjegjës të identifikuar dhe përfaqesuesit e interesuar të OShC-ve | MAP (IKAP); OSHC-të | ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik; Zyra për Qeverisje të Mirë); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil); OSHC-të; | 1.3.3.a. Janë mbajtur trajnimet për të gjithë zyrtaret pergjegjes të identifikuar dhe përfaqesuesit e interesuar të OShC-ve | Korrik – Dhjetor 2016 |  |  |  |
| 1.3.3.b Përfshirja e trajnimit për standarde minimale në listen/katalogun e trajnimeve të obligueshme të IKAP-it | MAP (IKAP) |  | 1.3.3.b. Trajnimi për standard minimale është pjesë obligative e listës/katalogut të trajnimeve të IKAP-it | Tetor 2016 |  |  |  |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.4. Ndërtimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe i raportimit për përfshirje të OShC** |
| **Indikatori i masës: 1.4. Është ndërtuar sistemi i mbikqyrjes dhe i raportimit** |
| **1.4.1. Krijimi i mekanizmit për mbikqyrje të zbatimit të standardeve për konsultime publike** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)** | **ZKM (Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik, Sekretariati Koordinues i Qeverisë, Zyra për Komunikim me Publikun); OSHC-të** | **1.4.1. Është krijuar mekanizmi për mbikqyrje të zbatimit të standardeve për konsultime publike** | **Tetor -dhjetor 2015** |  | **Burime njerëzore** | **20,000 EUR** |
| 1.4.1.a Identifikimi dhe përshtatja/hartimi i mekanizmave zbatues qe sigurojnë raportim dhe mbikëqyrje të Rregullores për Standarde Minimale  | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë, ZL, ZPS, SKQ. ZKP) |  | 1.4.1.a. Të gjitha mekanizmat zbatues për raportim dhe mbikeqyrje te Rregullores per Standarde Minimale janë përshtatur dhe të gatshëm për zbatim | Prill – Korrik 2016 |  |  |  |
| **1.4.2 Mbikëqyrja dhe raportimi i vazhdueshëm i përfshirjes së OShC-ve** | **Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar** |  | **1.4.4. Zbatimi i Rregullores për Standarde Minimale mbikëqyret dhe raportohet në baza të rregullta** | **Shtator -Dhjetor 2016** |  |  | **Kosto administrative** |
| 1.4.2.a Mbikëqyrja e vazhdueshme e zbatimit të Rregullores për Standarde Minimale  | Institucioni/et përgjegjës/e për mbikëqyrje të Standardeve Minimale |  | 1.4.2.a Zbatimi i Rregullores per Standarde Minimale mbikëqyret vazhdimisht | Shtator – Dhjetor 2016 |  |  |  |
| 1.4.2.b. Raportimi i rregullt i zbatimit të Rregullores për Standarde Minimale | Institucioni/et përgjegjës/e për raportim te zbatimit te Standardeve Minimale |  | 1.4.2.b Zbatimi i Rregullores per Standarde Minimale raportohet ne baza të rregullta | Shtator – Dhjetor 2016 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veprimi** | **Institucioni përgjegjës**  | **Institucionet përkrahëse** | **Indikatorët e suksesit**  | **Afati kohor për realizim** | **Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E)** | **Komentet** | **Kostoja financiare dhe burimi i financimit** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objektivi Strategjik: 2. Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 2.1. Hartimi i kornizës ligjore që rregullon procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC dhe që përcakton fushat e kontraktimit** |
| **Indikatori i masës: 2.1. Është hartuar korniza ligjore për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC** |
| **2.1.1.Vazhdimësia e punës së Trupit të përbashkët për ndërtimin e sistemit për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC sipas mandatit**  | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar** | **KRPP, Ministria e Financave, Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të** | **2.2.1. Numri i takimeve dhe përmbushja e detyrave nga trupa e përbashkët për përcaktimin e standardeve dhe parimeve për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC sipas vendimit**  | **Në vazhdimesi** | **Vleresimi jo e nivelit të lartë** |  | **300 euro** |
| **2.1.2. Identifikimi dhe Analiza e kornizës ligjore aktuale për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC**  | **ZKM (Zyra Ligjore); Grupi i përbashkët i themeluar** | **Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të** | **2.1.1. Është konsultuar dhe bërë publike analiza ligjore aktuale për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC-të** |  **Prill –Qershor 2016**  |  |  | **5000 EUR**  |
| 2.1.2.a Raporti me rekomandime për plotësim ndryshim të legjislacionit aktual për rregullimin e procedurave të shërbimeve publike nga OSHC  | ZKM (Zyra Ligjore); Grupi i përbashkët i themeluar |  | a)Raporti me rekomandime i hartuar dhe i publikuar b)Numri i rekomandimeve që janë marrë parasyshë nga raporti i publikuar | Shtator 2016  | ZL |  | Nuk ka kosto  |
| **2.1.3. Identifikimi i fushave që OSHC mund të kontraktohen për ofrimin e shërbimeve publike**  | **MPMS Grupi i përbashkët i themeluar** | **ZKM (ZQM, Zyra për Planifikim Strategjik); Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të** | **2.1.3. Janë identifikuar fushat në të cilat OSHC mund të kontraktohen për ofrimin e shërbimeve publike** | **Mars – Shtator 2016** |  |  | **7,000 EUR** |
| 2.1.3.a Hulumtim i fushave të caktuara që aktualisht kontraktohen per ofrim te sherbimeve publike nga OSHC  | Grupi i përbashkët i themeluar |  | Lista e OJQ që janë kontraktuar nga ministritë për të ofruar sherbime publike  | Mars –Shtator 2016 |  |  |  |
| 2.1.3.b Hulumtimi dhe identifikimi i fushave të reja të kontraktimit te shërbimeve publike nga OSHC-të | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar |  | Është konsultuar sektori i shoqërisë civile dhe janë identifikuar fushat e reja për kontaktim të shërbime publike | Shtator 2016  |  |  |  |
| **2.1.4. Hulumtimi i llojit të shërbime që aktualisht ofrohen nga OSHC-te**  | **MPMS/ Grupi i përbashkët i themeluar** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të** | **2.1.3.Është realizuar hulumtimi për llojet e shërbimeve që aktualisht ofrohen nga OSHC** | **Mars –Shtator 2016** |  |  | **5.000 EUR** |
| 2.1.4.a. Identifikimi për llojin e shërbimeve që aktualisht ofohen nga OSHC | MPMS/ Grupi i përbashkët i themeluar | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); | Janë identifikuar dhe publikuar shërbimet që ofrohen | **Shtator 2016** |  |  |  |
| **2.1.5. Katalogimi i shërbimeve publike që mund të kontraktohen nga OSHC-të**  | **MPMS/ Grupi i përbashkët i themeluar** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të** | **2.1.6. Janë kataloguar shërbimet publike që mund të kontraktohen nga OSHC**  | **Dhjetor 2016** |  |  | **15,000 EUR** |
| 2.1.5.a. Perpilimi i katalogut mbi sherbimet publike që mund të kontraktohen nga OSHC  | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); | MPMS |  | **Dhjetor 2016** |  |  |  |
| 2.1.5.b. Publikimi i katalogut | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); | MPMS |  | **Dhjetor 2016** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veprimi** | **Institucioni përgjegjës**  | **Institucionet përkrahëse** | **Indikatorët e suksesit**  | **Afati kohor për realizim** | **Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E)** | **Komentet** | **Kostoja financiare dhe burimi i financimit** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objektivi Strategjik: 3. Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për OShC** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.1. Reformimi i legjislacionit për zbatim të përbashkët të projekteve** |
| **Indikatori i masës: 3.1. Është hartuar dhe përshtatur legjislacioni për financim të projekteve që zbatohen nga OShC-të** |
| **3.1.1. Analizë e legjislacionit ekzistues për zbatim të përbashkët të projekteve** | **Ministria e Financave** | **KRPP; ZKM (Zyra Ligjore); OSHC-të** | **3.1.1. Është analizuar legjislacioni ekzistues për zbatim të përbashkët të politikave dhe projekteve** | **Mars –Qershor 2016**  |  | **Zbatimi i përbashkët i projekteve nënkupton kontraktimin e OShC-ve për të zbatuar pjesë/projekte të caktuara të programit qeveritar** | **5,000 EUR** |
| **3.1.2. Përshtatja e legjislacionit konform nevojave të identifikuara përmes analizës** | **Ministria e Financave** | **KRPP; ZKM (Zyra Ligjore); Ministritë e linjës; OSHC-të** | **3.1.2. Është përshtatur legjislacioni konform nevojave të identifikuara përmes analizës** | **Qershor –Dhjetor 2016** |  |  | **10,000 EUR** |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.2. Krijimi i mjedisit inkurajues për filantropi dhe sponzorizim** |
| **Indikatori i masës: 3.2. Është krijuar ambient i përshtatshëm dhe inkurajues për filantropi dhe sponsorizim** |
| **3.2.1. Hartimi dhe miratimi i koncept-dokumentit për filantropi dhe sponsorizim** | **ZKM (ZL)** | **Ministritë e linjës; OSHC-të****Ministria e Financave** | **3.2.1. Është hartuar dhe miratuar koncept dokumenti për filantropi dhe sponsorizim** | **Mars - Dhjetor 2016** |  | **Koncept dokument i përgjithshëm, jo i kufizuar në ndonjë sektor të caktuar** | **15,000 EUR** |
| 3.2.1.a Hartimi i koncept-dokumentit, perfshire procesin e konsultimit publik me te gjitha palet e interest | ZKM (ZL) | Ministria e Financave; Ministritë e linjës; OSHC-të |   | Mars - Tetor 2016 |  |   |   |
| 3.2.1.b Aprovimi i koncept-dokumentit | ZKM (ZL) | Ministria e Financave; Ministritë e linjës; OSHC-të |   | Dhjetor 2016 |  |   |   |
| 3.2.1.c Zbatimi i rekomandimeve që dalin nga koncept-dokumentit | Institucionet përgjegjëse |  |  | 2017 |  |  |  |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.3. Standardizimi i statusit për përfitim publik**  |
| **Indikatori i masës: 3.3. Statusi për përfitim publik është përshtatur dhe standardizuar** |
| **3.3.1. Harmonizimi i legjislacionit dhe mekanizmave të statusit të përfitimit publik** | **MAP (DOJQ)** | **ZQM, Ministria e Financave, OSHC-te; ZKM (Zyra Ligjore)** | **3.3.1. Është harmonizuar legjislacioni dhe mekanizmat e statusit të përfitimit public** | **Janar - Dhjetor 2016** |  |  | **2000 EUR** |
| 3.3.1.a. Hartimi dhe aprovimi i koncept-dokumentit për liri të asociimit në OJQ, i cili trajton edhe Statustin për Përfitimin Publik   | MAP (DOJQ) | ZQM, Ministria e Financave, OSHC-te; ZKM (Zyra Ligjore) |   | Maj 2016 |   |   |   |
| 3.3.1.b Zbatimi i rekomandimeve që dalin nga koncept-dokumenti | Institucionet përgjegjese |  |   | Dhjetor 2016 |   |   |  2.000 EUR |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.4. Përfshirja e shoqërisë civile në mekanizmat për koordinim me donatorët** |
| **Indikatori i masës: 3.4. Shoqëria civile është përfshirë në mekanizmat për koordinim me donatorët** |
| **3.4.1. Hapja e mekanizmit ekzistues dhe bazës së të dhënave të donatorëve për kontribut dhe shfrytëzim nga OSHC-të**  | **Ministria e Integrimit Europian** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të** | **3.4.1. Është hapur baza e të dhënave të donatorëve për input dhe shfrytëzim nga OSHC** | **Janar-Gusht 2016** |  |  | **Kosto administrative** |
| 3.4.1.a Organizimi i trajnimeve per shfrytezim të Databazës së Donatoreve për organizatat e shoqerisë civile, sipas nevojës | Ministria e Integrimit Europian | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të |   | Vazhdimisht gjatë vitit 2016 |  |  |  |
| 3.4.1.b Vendimi ose plotësim-ndryshimi i Rregullores për Koordinim me Donatorë për të përfshirë shoqërinë civile në Forumin e Lartë për Donatorë dhe nëngrupet e tij | ZKM, Ministria e Integrimit Europian |   |   | Qershor 2016 |  |  |   |
| 3.4.1.c Perzgjedhja e anetarëve nga shoqeria civile, në bazë te procedurave te hapura, demokratike dhe transparente | Ministria e Integrimit Europian | CiviKos, Keshilli |   | Gusht 2016 |  |  |   |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.5. Përcaktimi i kritereve për dhënien dhe zbatimin e granteve nga fondet publike** |
| **Indikatori i masës: 3.5. Grantet nga fondet publike shpërndahen dhe zbatohen në bazë të kritereve të paracaktuara** |
| **3.5.1. Përcaktimi dhe zbatimi i modelit per perkrahje financiare te shoqerise civile nga fondet publike** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)** | **Ministria e Financave; OSHC-të** | **3.5.1. Është përcaktuar modeli i perkrahjes financiare te shoqerise civile nga fondet publike**  | **Mars- Dhjetor 2016** |  |  | **17,000 EUR****TA EU** |
| 3.5.1.a Rekomandimi i Keshillit dhe vendimi i Qeverise per modelin e perkrahjes financiare te shoqerise civile nga fondet publike | Keshilli per zbatimin e Strategjise, Qeveria |   |   | Prill 2016 |  |  |   |
| 3.5.1.b Hartimi dhe miratimi i aktit/akteve normative per zbatimin e modelit te vendosur | MF | ZKM (ZQM, ZL); OSHC-te |  | Gusht 2016 |  |  | 5000 EUR |
| 3.5.1.c. Promovimi i aktit/akteve normative te miratuara | MF, ZKM (ZQM) | OSHC |  | Shtator – dhjetor 2016 |  |  | 2000 EUR |
| 3.5.1.d Ngritja e kapaciteteve per zbatimin e aktit/akteve normative te miratuara | MF, ZKM (ZQM), IKAP |  |  | Shtator – dhjetor 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| **3.5.2. Publikimi i raporteve mbi projektet përfituese, OSHC-të përfituese, dhe rezultatet e projekteve** | **ZKM** | **ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Ministria e Financave; OSHC-të** | **3.5.7. Janë publikuar raportet mbi projektet përfituese, OSHC-të përfituese, dhe rezultatet e projekteve** | **Mars - Qershor 2015** |  |  |  |
| 3.5.2.a Vendimi per publikimin proaktiv te te gjitha fondeve qe jane ndare nga buxheti i Kosoves per OJQ-te gjate vitit 2015 dhe 2016 | ZKM |  MF |   | Mars 2016 |  |  |   |
| 3.5.2.b Zhvillimi dhe aplikimi i formatit/formularit unik per publikim te informatave | ZKM, Ministria e Financave | Keshilli |   | Prill 2016 |  |  |   |
| 3.5.2.c Publikimi nga te gjitha njesite qeveritare per vitin 2015 | ZKM, Ministrite e linjes | Ministria e Financave |   | Qershor 2016 |  |  |   |
| 3.5.2.d Publikimi nga te gjitha njesite qeveritare per vitin 2016 | ZKM, Ministrite e linjes | Ministria e Financave |  | Shkurt 2017 |  | **Shkurt 2017** |  |
| **3.5.3. Përkrahje e projekteve/bashkëfinancim i OSHC-ve me përqindje të caktuar për fondet e BE-së për shoqëri civile** | **Ministria e Integrimit Evropian** |  **Ministria e Financave; OSHC-të** | **3.5.3. Janë përkrahur projektet e OSHC me përqindje të caktuar** | **2017** |  |  |  |
| 3.5.3.a Vendimi per themelimin e skemes per bashkefinancimin automatik te projekteve te OSHC-ve qe financohen nga BE (sipas perqindjes se percaktuar nga BE) | Ministria e Integrimit Evropian | Ministria e Financave |   | Qershor 2016 |   |   |   |
| 3.5.3.b Perfshirja e fondeve perkatese ne buxhetin e Kosoves per vitin 2017 dhe KASH | Ministria Financave |  MIE |   | Dhjetor 2016 |   |   |  |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.6. Përcaktimi i kritereve për përkrahjen jo financiare për OShC** |
| **Indikatori i masës: 3.6. Kriteret për përkrahjen jo financiare për OShC janë përcaktuar** |
| **3.6.1. Analiza e legjislacionit të tanishëm që rregullon mënyrën e përkrahjes jo-financiare** | **ZKM (Zyra Ligjore)** | **Ministritë e linjës; OSHC-të** | **3.6.1. Është analizuar legjislacioni i tanishëm që rregullon mënyrën e përkrahjes jo financiare** | **Mars-Dhjetor 2016** |  |  | **10,000 EUR****+ sigurimi nga donatoret** |
| 3.6.1.a Angazhimi i ekspertit te fushes per analizen e legjislacionit ne fuqi | ZKM |   |   | Mars-Dhjetor 2016 |  |  |   |
| 3.6.1.b Diskutimi dhe validimi I rekomandimeve me te gjitha palet e interest | ZKM |   |   | Mars-Dhjetor 2016 |  |  |   |
| 3.6.1.c Perfshirja ne Agjenden Legjislative te vitit 2017 te ligjeve qe rekomandohet per tu hartuar/ndryshuar | ZKM |   |   | Dhjetor 2016 |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veprimi** | **Institucioni përgjegjës**  | **Institucionet përkrahëse** | **Indikatorët e suksesit**  | **Afati kohor për realizim** | **Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E)** | **Komentet** | **Kostoja financiare dhe burimi i financimit** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objektivi Strategjik: 4. Nxitja e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit**  |
| **Masa/Nënobjektivi Strategjik: 4.1. Identifikimi i nevojave dhe profilit të vullnetarizmit në Kosovë** |
| **Indikatori i masës: 4.1. Nevojat dhe profili i vullnetarizmit në Kosovë janë identifikuar** |
| **4.1.1. Funksionalizimi grupit ndërsektoral për vullnetarizëm (Takimet e rregullta te grupit)** | **ZQM** | **Të gjithë aktorët përgjegjës, përfshirë OSHC-të** | **4.1.2. Është funksionalizuar grupi ndësektoral për vullnetarizëm. Jane mbajtur takime te rregullta te grupit** | **Mars 2016- Takimi I pare Qershor 2016-Takimi I dyte Nentor 2016- Takimi I trete** |  |  | **Kosto administrative** |
| 4.1.1.a. - Zhvillimi i planit te punes se grupit | ZQM |   | 4.1.2.a Eshte hartuar plani i punes  | Qershor 2016 |   | Komunikimi dhe bashkepunimi I rregullt me Keshillin  |  |
| **4.2.1. Analizimi i profilit të vullnetarizmit në Kosovë** | **Grupi i themeluar** |  | **4.1.3. Është analizuar profili i vullnetarizmit në Kosovë** | **Mars-Tetor 2016** |  |  |  |
| **4.2.2. Pergaditja e termave te references per analiza te profilit te vullnetarizmit ne Kosovë** | **ZQM dhe Grupi i themeluar** |  | **4.1.3.1 Jane pergaditur termat e references per kater analizat e sekotorit** | **Prill-Maj 2016** |  |  |  |
| 4.2.2.a Analizimi i legjislacionit qe prekin vullnetarizmin | ZQM/Grupi punues  | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Analiza e detajuar e konsultuar dhe publikuar | Qershor-Tetor 2016 |   |   | 10,000 EUR |
| 4.2.2.b Analizimi i sektorit te shoqerise civile (shembujt e suksesit dhe mesimet e mesuara) | ZQM/Grupi punues  | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Analiza e detajuar e konsultuar dhe publikuar | Qershor-Tetor 2016 |   |   | 10,000 EUR |
| 4.2.2.c Analizimi i pervojave nderkombetare (rastet studimore) | ZQM/Grupi punues  | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Analiza e detajuar e konsultuar dhe publikuar | Qershor-Tetor 2016 |   | 10,000 Eur per hulumtim10,000 Eur per vizite studimore | 20,000 EUR |
| 4.2.2.d Analizimi i motivimit te vullnetarizmit ne Kosove | ZQM/Grupi punues  | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC, Universitetet | Analiza e detajuar e konsultuar dhe publikuar | Qershor-Tetor 2016 |   |   | 10,000 EUR |
| 4.2.2. e Konferenca per publikimin e analizave dhe rekomandimeve e | ZQM | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Konferenca e mbajtur  | Qershor-Tetor 2016 |   |   |  |
| 4.2.2.f Hartimi i rekomandimeve te ppërgjithshme nga grupi punues.  | ZQM/Grupi punues | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Konferenca e mbajtur  | Qershor-Tetor 2016 |   |   | 3,000 EUR |
| 4.2.2.g Futja ne agjenden qeveritare e rekomandimeve të dala nga analizat | ZQM/Grupi punues | ZQM/MF, Keshilli, donatoret, OSHC | Konferenca e mbajtur  | Dhjetor 2016 |   |   |  |
|  |  |  | Aplikimi nga ana e ZQM për anëtarisim  | Qershor 2016 |  |  |  |
| 4.3. Anëtaresimi i Republikës së Kosovës në mekanizmat rajonal e ndërkombëtar për vullnetarizëm.  | ZQM/ZKM |  |  |  |  |  |  |