

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

*Qeveria –Vlada-Government*

*Kancelarija e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister*

Kancelarija për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office on Good Governance

Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 na osnovu stava 10 (deset) Odluke Vlade Republike Kosovo br 04/181, od 04.02.2014, u cilju obezbeđivanja, koordinacije i praćenje implementacije Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 (u daljem tekstu: Strategija) i "Akcionog plana za sprovođenje Strategije 2016 -2017" (u daljem tekstu: Akcioni plan), i na osnovu Pravilnika o radu br. 079/2014 od 28.10.2014, i zadataka koji proizilaze iz ovog pravilnika.

Na sednici održanoj dana 04 april 2016 usvaja:

**AKCIONI PLAN**

**Akcioni plan za 2016 godinu za sprovođenje Vladine Strategije za saradnji sa civilnim društvom 2013-2017**

**Plan rada za 2016. Saveta za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017**

Na osnovu obaveza koje proističu iz pravilnika o radu Saveta, glavni zadaci koji su definisani u Akcionom planu za 2016. godinu su kao što sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mere** | **Aktivnosti** | **Odgovorna institucija** | **Pokroviteljska institucija** | **Vremenski okvir za realizaciju** | **Finansijski troškovi i izvor finansiranja** | **Pokazatelji** | **Referentna dokumenta** |
| **Redovna koordinacija rada saveta** | Redovni sastanci Saveta | KDU, KP, | Civikos | Mart, Juni Oktobar  Decembar |  | Najmanje 4 sastanaka | Strategija za saradnju Vlade sa civilnim društvom 2013-2017 |
| **Koordinacija / saradnja radnih grupa** | Sastanci radnih timova - sastanke svaka dva meseca minimum | KDU/  KP/  Kordinatorit timova | Civikos | Mart,  April/Juni  Septembar, Novembar |  | Najmanje 4 sastankua koji su održani od svake radne grupe | Strategija za saradnju Vlade sa civilnim društvom 2013-2017 |
| **Monitoring implementacije strategije** | Praćenje realizacije Strategije za sve institucije koje su odgovorne za izveštavanje Saveta | KDU | Civikos | Decembar 2016 |  |  |  |
| **Monitoring implementacije strategije - izveštavanje radnih timova** | Izveštavanja od timova koji rade u Sekretarijatu i savetu - svakih šest meseci- pripremiti Sekretarijat i koordinatori izveštaj za sve radne timove | Kordinatori grupa/ KDU | Civikos |  |  |  |  |
| **Monitoring implementacije strategije - izveštaji o sprovo]enju i objavljivanju** | Izveštavanje, prikupljanje i priprema izveštaja od strane Sekretarijata, njihovo usvajanje u Savetu i objavljivanje izveštaja | Kordinatori grupa/ KDU | Civikos |  |  |  |  |
| **Razmatranje strategije i akcionog plana ;** | Nakon preporuka procene prelazi se na eventualnu reviziju strategije | KDU / KP i  Savet | Civikos |  |  |  |  |

***Napomena: \* Savet i odgovorne institucije će objaviti izvještaje u Brajevom pismu i na jeziku znakova***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcija** | **Odgovorna institucija** | | **Pokroviteljske institucije** | **Pokazatelji uspeha** | **Vremenski okvir za realizaciju** | **Nivo postignuća (A, B, C, D ili E)** | | **Komentari** | **Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja** | |
| **Prioriteti za implementaciju strategije za 2016. godinu**  **Strateški cilj: 1. Obezbeđeno i osnaženo učešće civilnog društva u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva** | | | | | | | | | | |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 1.1. Izrada / Izmena i dopuna osnovnog zakonodavstva / reference za uključivanje organizacija civilnog društva u izradi i implementaciji politike** | | | | | | | | | | |
| **Indikatori mere: 1.1. izrađeno je osnovno zakonodavstvo za uključivanja OCD u izradi i implementaciji politike** | | | | | | | | | | |
| **1.1.1. Identifikacija relevantnog zakonodavstva koje utiče na uključenost OCD u izradi i implementaciji politike** | **KP (Pravna kancelarija)** | | **Resorna ministarstva,**  **OCD-a; ostaleovlašćene onstitucije** | **1.1.1. Identifikovano je zakonodavstvo koje utiče na uključivanje OCD u izradi i implementaciji politika** | **Juni 2016** | |  |  | **5.000 EUR** |
| 1.1.1.a Analiza i razmatranje važečeg zakonodavstva vezanog za učešće OCD-a u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva | KP (Pravna kancelarija) | | Resorna Ministarstva ; OCD-a; | Konsultovana je i objavljena zakonodavsna analiza u vezi sa učešćem OCD u formulisanju i sprovođenju politike i zakonodavstva | Juni 2016 | |  |  |  |
| **1.1.2. Rešavanje pitanja identifikovanih na osnovu preporuka proizašlih iz analize** | **Resorna Ministarstva , ostale kompetentne institucije** | | **KP(Pravna kancelarija); OCD-a;** | **1.1.2. Izrađena su podzakonska akta za sprovođenje važečeg zakonodavstva** | **Juli–Decembar 2016** | |  | **Nakon objavljivanja analize, detaljno precizirati aktivnosti i troškova** | **1.000 EUR** |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 1.2. Postavljanje standarda učešće OCD u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva** | | | | | | | | | | |
| **Indikatori mere : 1.2. Definisani su minimalni standardi uključenosti OCD** | | | | | | | | | | |
| **1.2.1. Uspostavljanje platforme / bazu podataka koja pruža informacije o profilu organizacija civilnog društva na osnovu njihovih oblasti delovanja** | **KP (Kancelarijaza dobro upravljanje)** | | **KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinacioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a;** | **1.2.1. 1.2.1. Obezbeđene su informacije o profilu organizacija civilnog društva kroz istraživanje na osnovu njihovih oblasti delovanja** | **Avgust2016** | **Menja se i prenosi aktivnost nakon usvajanja pravilnika o minimalnim standardima** | |  | **5,000 EUR** |
| 1.2.1a. Dizajniranje online platforme | KP (Kancelarija za dobro upravljanje) | | Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinaciioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a | 1.2.1.a Online platforma je programirana i spremna za upotrebu | Juni 2016 |  | |  |  |
| 1.2.1.b  Testiranje i operacionalizacija platforme | KP Kancelarija za dobro upravljanje | | Kancelarija za Strateško planiranje, Administrativna Kancelarija, Koordinaciioni sekretariat Vlade); MJU (DOJQ); OCD-a | 1.2.1.b Online platforme je testirana i otvorena za javnost | Avgust 2016 |  | |  |  |
| **1.2.2.Usvajanje Pravilnika o minimalnim standardima za javne konsultacije** | **KP**  **(Pravna kancelarija** | |  | **1.2.3. Odobren je regulatorni akt o minimalnim standardima za uključivanje OCD u izradi politike i zakonodavstva** | **Mart 2016** |  | |  | **Administrativni toškovi** |
| **1.2.3.**  **Promocija pravilnika o minimalnim standardima uključenosti OCD u izradi politike i zakonodavstva..** | **PK/KP u saradnji sa (Kancelarijom za Komunikacije);** | **KP (Pravna kancelarija; Kancelarija za dobro upravljanje); OCD-a** | | **1.2.4. Promovisan je pravilnik o minimalnim standardima za uključivanje OCD u izradi politkei i zakonodavstva.** | **April–Avgust2016** |  | |  | **5,000 EUR** |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 1.3. Profesionalni razvoj kapaciteta civilnih službenika i članova OCD u izradi i sprovođenju politike i zakonodavstva** | | | | | | | | | | |
| **indikatori mera: 1.3. Povećani su profesionalni kapaciteti civilnih službenika i članova OCD-a** | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.Identifikacija odgovornih službenika koji su nagažovani u izradi politika i zakonodavstva , da se uključe u obuku za sprovođenje pravilnika za minimalne standarde za javnu raspravu** | KP (Kancelarija za dobro upravljanje iPravna kancelarija); | | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje); MJU (Odeljenje Uprave za civilnu službu; IKJU); OCD-a; | **1.3.1.a Izrađen je spisak službenika odgovornih za uključivanje u obuku o primenu Pravilnika** | **April 2016** |  | |  |  |
| **1.3.2. Izrada programa za kontinuiranu obuku civinih službenika i OCD** | **KP -** Kancelarija za dobro upravljanje i Pravna kancelarija)i OCD-a | | KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje); MJU (Odeljenje Uprave za civilnu službu; IKJU); OCD-a | **1.3.2. Izrađeni su programi za kontinuiranu obuku civilnih službenika i OCD-a** | **April - Maj 2016** |  | |  | **10,000 EUR**  **dhe donatorët** |
| 1.3.2.a Izrada modula obuke o minimalnim standardima za grupu trenera o procesu izrade zakonodavstva | KP  Kancelarija za dobro upravljanje zajedno sa Pravnom kancelarijom) KIJU i OCD-a | |  | 1.3.2.a Moduli obuke su podneti i KIJU i odobreni | April - Maj 2016 |  | |  |  |
| 1.3.2.b Izrada modula obuke ominimalnim standardima za odgovorne službenike koji su uključeni u izradu politika i zakonodavstvo i predstavnika OCDa | KP (KancelarijaKancelarija za dobro upravljanje Pravna kancelarija) KIJU i OCD-a | |  | 3.2.b Moduli obuke su podneti i KIJU i odobreni | April - Maj 2016 |  | |  |  |
| **1.3.3. Organizovanje obuke za civilne službenike i predstavnike OCD** | **MAP (IKAP); OCD-të** | | **KP (Pravna kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Kancelarija za dobro upravljanje); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a;** | **1.3.3. Organizovane su obuke za civilne službenike i predstavnike OCD** | **Juni-Decembar 2016** |  | |  | **40,000 EUR**  **treba da se potvrdi troškov trodnevne obuke sa 800 učesnika.** |
| 1.3.3.a Organizacija obuka od strane KIJA za sve identifikobvane odgovorne službenike i zainteresovane predstavnike OCD-a | MAP (IKAP); OCD-a | | KP (Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Kancelarija za dobro upravljanje ); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a; | 1.3.3.a. Održane su obuke za sve identifikovane odgovorne službenike i zainteresovane predstavnike OCD-a | Juni – Decembar 2016 |  | |  |  |
| 1.3.3.b Uključivanje obuku za minimalne standarde u listu / katalog obavezne obuke KIJA | MJU (KIJA) | |  | 1.3.3.b. Obuke o minimalnim standardima je obavezan deo liste / Kataloga obuke KIJA | Oktobar 2016 |  | |  |  |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 1.4. Izgradnja sistema nadzora i izvještavanja za uključivanje OCD** | | | | | | | | | | |
| **Mere indikatora: 1.4. Sistem nadzora je izgrađen i izveštavanja** | | | | | | | | | | |
| **1.4.1. Kreiranje mehanizma za praćenje implementacije standarda za javnu raspravu** | **KP (Kancelarija za dobro upravljanje** | | **KP(Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Koordinacioni sekretarijat Vlade, Kancelarija za komunikaciju sa javnošću.**  **Kancelarija za dobro upravljanje ); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a;** | **1.4.1. Kreiran je mehanizam za praćenje implementacije standarda za javnu raspravu** | **Oktobar -Decembar 2015** |  | | **Ljuski izvori** | **20,000 EUR** |
| 1.4.1.a Identifikacija i adaptacija / izrada mehanizama za implementaciju koji obezbeđuju izveštavanje i praćenje Pravilnika o minimalnim standardima | KP (Kancelarija za dobro upravljanje , PK, KSP, KSV. KKJ) | |  | 1.4.1.a. Svi mehanizmi za implementaciju za izveštavanje i nadzor Pravilnika o minimalnim standardima su adaptirani i spremni za implementaciju | April – Juli 2016 |  | |  |  |
| **1.4.2 Konstantan monitoring i izveštavanje o OCD "** | **Odgovoran/a institucija /e za sprovođenje određene akcize** | |  | **1.4.4. Implementaciju Pravilnika o minimalnim standardima se redovno prati i izveštava** | **Septembar -Decembar 2016** |  | |  | **Administrativni troškovi** |
| 1.4.2.a Konstantan nadzor sprovođenja pravilnika o minimalnim standardima | Institucija/e odgovorna/e za nadzor minimalnih standarda | |  | 1.4.2.a Primena Pravilnika o minimalnim standardima se konstantno prati | Septembar – Decembar 2016 |  | |  |  |
| 1.4.2.b.  Redovno izveštavanje o sprovođenju Pravilnika o minimalnim standardima | Institucija /e odgovorna /e za izveštavanje o implementaciji minimalnim standardima | |  | 1.4.2.b  O primeni Pravilnika o minimalnim standardima se redovno izveštava | Septembar – Decembar 2016 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcija** | **Odgovorna institucija** | **Pokroviteljske institucije** | **Pokazatelji uspeha** | **Vremenski okvir za realizaciju** | **Nivo postignuća (A, B, C, D ili E)** | **Komentari** | **Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj: 2. Izgrađen sistem ugovaranja javnih usluga organizacija**  **civilnog društva** | | | | | | | |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 2.1. izrada zakonskog okvira za regulisanje procedura ugovaranja javnih usluga od strane OCD i definisanje oblasti ugovaranja** | | | | | | | |
| **Indikatori mere : 2.1. Izrađen je pravni okvirza regulisanje procedure ugovaranja javnih usluga od strane OCD** | | | | | | | |
| **2.1.1.Kontinuitet rada zajedničkog tela za izgradnju sistema za ugovaranje javnih usluga od strane OCD** | **KP (Kancelarija za dobro upravljanjeZajednička uspostavljena grupa**  **KP, Pravna Kancelarija, Kancelarija za Strateško planiranje; Koordinacioni sekretarijat Vlade, Kancelarija za komunikaciju sa javnošću.**  **); MJU (odeljenje uprave civilne službe); OCD-a;** | **KRPP, Ministarstvo Finansija, resorna ministarstvaostaleovlašćene Institucije; OCD-a** | **2.2.1. Broj sastanaka i ispunjavanje zadataka od zajedničkih tela za postavljanje standarda i principa za ugovaranje javnih usluga od strane OCD prema odluci** | **U toku vazhdimesi** | **Procena ne visokog nivoa** |  | **300 euro** |
| **2.1.2. Identifikacija i analiza trenutnog pravnog okvira za regulisanje procedure ugovaranja javnih usluga od strane OCD** | **KP, Pravna Kancelarija, Zajednička uspostavljena grupa** | **Resorna ministarstva ostaleovlašćene Institucije; OCD-a** | **2.1.1Konsultovana je i objavljena postojeća pravna analiza za regulisanje procedure za ugovaranje javnih usluga od OCD-a** | **April –Juni 2016** |  |  | **5000 EUR** |
| 2.1.2.a Izveštaj sa preporukama za izmenu i dopunu postojećeg zakonodavstva za regulisanje postupaka javnih službi od OCD-a | KP, Pravna Kancelarija, Zajednička uspostavljena grupa |  | a) Izveštaj sa preporukama izrađen i objavljen  b) broj preporuka koje su uzete u obzir u objavljenom izveštaju | Septembar 2016 | PK |  | Nema troškova |
| **2.1.3. Identifikacija oblasti koje OCD mogu da ugovore za pružanje javnih usluga** | MRSZ  Zajednički uspostavljena grupa | **KP (KDU, Kancelarija za strateško planiranje); resorna Ministarstva e, ostale ovlašćene Institucije**  **OCD-a** | **2.1.3. Identifikovane su oblasti u kojima se OCD mogu kontaktirati za pružanje javnih usluga** | **Mart – Septembar 2016** |  |  | **7,000 EUR** |
| 2.1.3.a Istraživanje određenih oblasti koje se trenutno angažuju za pružanje javnih usluga od strane OCD | MRSZ  Zajednički uspostavljena grupa |  | Lista NVO koje su angažovane od strane Ministarstva za pružanje javnih usluga | Mart –Septembar 2016 |  |  |  |
| 2.1.3.b  Istraživanje i identifikacija novih područja za ugovaranje javnih usluga od strane OCD | KP (Kancelarija za dobro upravljanjeZajednički uspostavljena grupa |  | Konsultovan je sektor civilnog društva i identifikovane su nove oblasti za kontakt javnih usluga | Septembar 2016 |  |  |  |
| **2.1.4.**  **Istraživanje vrsta usluga koje trenutno pružaju OCD-u** | MRSZ  Zajednički uspostavljena grupa | KP (Kancelarija za dobro upravljanje  Resorna ministarstva ostale ovlašćene , institucije, OCD | **2.1.3**  **Sprovedeno je istraživanje o vrstama usluga koje trenutno pružaju OCD** | **Mart –Septembar 2016** |  |  | **5.000 EUR** |
| 2.1.4.a. Identifikacija vrsta usluga koje trenutno pružaju OCD | MRSZ  Zajednički uspostavljena grupa | KP (Kancelarija za dobro upravljanje | Identifikovane su i objavljene usluge koje se pružaju | **Septembar 2016** |  |  |  |
| **2.1.5. Katalogizacija javnih usluga koje se mogu ugovoriti sa OCD** | **MRSZ Zajednički uspostavljena grupa** | **KP (Kancelarija za dobro upravljanje**  **Resorna ministarstva ostale ovlašćene , institucije, OCD** | **2.1.6. Katalogizirane**  **su javne usluge koje se mogu ugovoriti sa OCD** | **Decembar 2016** |  |  | **15,000 EUR** |
| 2.1.5.a. Izrada kataloga o **javnim uslugama koje se mogu ugovoriti od OCD** | MRSZ | KP (Kancelarija za dobro upravljanje |  | **Decembar 2016** |  |  |  |
| 2.1.5.b. Objavljivanje kataloga | MRSZ i KP (Kancelarija za dobro upravljanje); |  |  | **Decembar 2016** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcija** | **Odgovorna institucija** | **Pokroviteljske institucije** | | **Pokazatelji uspeha** | **Vremenski okvir za realizaciju** | **Nivo postignuća (A, B, C, D ili E)** | **Komentari** | **Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj: 3. Izgrađen sistem i definisani kriterijumi za finansijsku podršku OCD-a** | | | | | | | | |
| **Mere / Strateški pod-cilj: 3.1. Reforma zakonodavstva o zajedničkoj realizaciji projekata** | | | | | | | | |
| **Indikatori mere : 3.1. Izrađeno je i prilagođeno zakonodavstvo za finansiranje projekata koji se sprovode od strane OCD-a** | | | | | | | | |
| **3.1.1. Analiza postojećeg zakonodavstva za realizaciju zajedničkih projekata** | **Ministarstvo finansija** | **KRPP; KP (Pravna kancelarija); OCD-të** | | **3.1.1.**  **Analizirano je postojeće zakonodavstvo za realizaciju zajedničkih politika i projekata** | **Mart –Juni 2016** |  | **Zajednička realizacija projekta znači ugovaranje OCD za sprovođenje određenih delova / projekata vladinog programa** | **5,000 EUR** |
| **3.1.2. Prilagođavanje zakonodavstva u skladu sa potrebama identifikovanim kroz analizu** | **Ministarstvo finansija** | **KRPP; KP (Pravna kancelarija)); Resorna ministarstva; OCD-a** | | **3.1.2. Prilagođno je zakonodavstvo u skladu sa potrebama identifikovanim kroz analizu** | **Juni –Decembar 2016** |  |  | **10,000 EUR** |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 3.2. Stvaranje ambijenta za ohrabriivanje filantropije i sponzorstvo** | | | | | | | | |
| **Indikator mera: 3.2. Kreirano je i pogodno i ohrabrujuće okruženje za filantropiju i sponzorstva** | | | | | | | | |
| **3.2.1. Izrada i usvajanje koncept dokumenta o filantropiji i sponzorstvu** | **KP (PK)** | **Resorna ministarstva; OCD-a**  **Ministarstvo Finansija** | | **3.2.1.** **Izrađen je i usvajen koncept dokumenat o filantropiji i sponzorstvu** | **Mart- Decembar 2016** |  | **Opšti koncept dokument, ne ograničavajući se na bilo koje sektor** | **15,000 EUR** |
| 3.2.1.a Izrada koncept dokumenta , uključujući i proces javnih konsultacija sa svim interesnim stranama | KP(PK) | Ministarstvo Finansija; Resorna ministarstva ; OCD-a | |  | Mart - Oktobar 2016 |  |  |  |
| 3.2.1.b  Odobrenje koncept-dokumenta | KP (PK) | Ministarstvo Finansija; Resorna ministarstva ; OCD-a | |  | Decembar2016 |  |  |  |
| 3.2.1.c Implementacija preporuka koje proizilaze iz koncept-dokumenta | Odgovorne institucije |  | |  | 2017 |  |  |  |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 3.3. Standardizacija statusa za javnu korist** | | | | | | | | |
| **Indikator mera: 3.3. Status za javnu korist je prilagođen i standardizovan** | | | | | | | | |
| **3.3.1. 3.3.1. Usklađivanje zakonodavstva i mehanizama statusa javne koristi** | **MJU (DOJQ)** | | **KDU, Ministarstvo Finansija, OCD-a; KP (Pravna kancelarija)** | **3.3.1. Usklađeno je zakonodavstvo i mehanizmi statusa javne koristi** | **Januar - Decembar 2016** |  |  | **2000 EUR** |
| 3.3.1.a. Izrada i usvajanje koncept dokumenta za slobodu udruživanja nevladinih organizacija, koji tretira i status javne koristi | MJU (DOJQ) | | Ministarstvo Finansija, OCD-a; KP (Pravna kancelarija) |  | Maj 2016 |  |  |  |
| 3.3.1.b Sprovođenje preporuka koje proizilaze iz koncept- dokumeta | Odgovorne institucije | |  |  | Decembar 2016 |  |  | 2.000 EUR |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 3.4. Uključivanje civilnog društva u mehanizme za koordinaciju sa donatorima** | | | | | | | | |
| **Indikator mere : 3.4. Civilno društvo je uključeno u mehanizme za koordinaciju sa donatorima** | | | | | | | | |
| **3.4.1. Otvaranje postojećeg mehanizma i baze podataka o donatorima o doprinosu i upotrebi od strane OCD-a** | **Ministarstvo za evropske Integracije** | **KP (Kancelarija za dobro upravljanje) OCD-a** | | **3.4.1. Otvarena je baza podataka o donatorima za input i upotrebu od strane OCD-a** | **Janar-Avgust 2016** |  |  | **Administrativni troškovi** |
| 3.4.1.a Organizacija obuka za korišćenje baze podataka o donatorima za organizacije civilnog društva, prema potrebi | Ministarstvo za evropske Integracije | KP, Kancelarija za dobro upravljanje) OCD-të | |  | Konstantno tokom 2016 godine |  |  |  |
| 3.4.1.b Odluka ili izmena i dopuna - Pravilnika o koordinaciji donatora za uključivanje civilnog društva u Visoki Forum donatora i njegove pod grupe | KP, Ministarstvo za evropske Integracije |  | |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.4.1.c Izbor članova civilnog društva, u skladu sa otvorenim , demokratskim i transparentnim procedurama | Ministarstvo za evropske Integracije | CiviKos, Savet | |  | Avgust 2016 |  |  |  |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 3.5. Određivanje kriterijuma za odobravanje i realizaciju donacija iz javnih sredstava** | | | | | | | | |
| **Indikator mera : 3.5. Grantovi iz javnih fondova se distribuiraju i sprovode na osnovu definisanih kriterijuma** | | | | | | | | |
| **3.5.1. Definicija i primena modela za finansijsku podršku civilnog društva iz javnih fondova** | **KP Kancelarija za dobro upravljanje)** | **Ministarstvo Finansija, OCD-të** | | **3.5.1. Definisan je model za finansijsku podršku civilnog društva iz javnih fondova** | **Mart- Decembar 2016** |  |  | **17,000 EUR**  **TA EU** |
| 3.5.1.a Preporuka Saveta i odluka Vlade o modelu finansijske podrške civilnom društvu iz javnih fondova | Savet za sprovođenje strategije , Vlada |  | |  | April 2016 |  |  |  |
| 3.5.1.b Izrada i usvajanja akta / normativnih akata za implementaciju postavljenog modela | MF | KP (KDU, PK); OCD-a | |  | Avgust 2016 |  |  | 5000 EUR |
| 3.5.1.c. Promovisanje usvojenih normativnih akata | MF, KP (KDU) | OCD | |  | Septembar – Decembar 2016 |  |  | 2000 EUR |
| 3.5.1.d Izgradnja kapaciteta za sprovođenje usvojenih normativnih akata | MF, KP (KDU), IKAP |  | |  | Septembar – Decembar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| **3.5.2. Objavljivanje izveštaja o projektima korisnicima, OCD-korisnicima i rezultatima projekata** | **KP** | **KP (Kancelarija za dobro upravljanje) Ministarstvo Finansija, OCD-a** | | **3.5.7. Objavljeni su izveštaji o projektima korisnicimaa, OCD-korisnicama i rezultatima projekata** | **Mart - Juni 2015** |  |  |  |
| 3.5.2.a Odluka za proaktivno objavljivanje svih sredstava koja su izdvojena iz budžeta Kosova za NVO tokom 2015 i 2016 godine. | KP | MF | |  | Mart 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.b Razvoj i primena jedinstvenog formata /obrazca za objavljivanje informacija | KP,  Ministarstvo finanisja | Savet | |  | April 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.c Publikacije svih vladinih jedinica za 2015.godinu | KP, resorna ministarstva | Ministarstvo Finansija | |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.5.2.d Publikacije svih vladinih jedinica za 2016.godinu | KP, resorna ministarstva | Ministarstvo Finansija | |  | Februar 2017 |  | **Februar 2017** |  |
| **3.5.3. Podrška projektima / ko-finansiranje OCD-a sa određenim procentom sredstava EU za civilno društvo** | **Ministarstvo za evropske Integracije** | **Ministria e Financave; OCD-të** | | **3.5.3. Podržani su projekti / OCD-a sa određenim procentom** | **2017** |  |  |  |
| 3.5.3.a Odluku za uspostavljanje šeme za automatsko ko- finanisranje OCD-a koje se finansiraju od EU (prema procentu definisanom od EU) | Ministarstvo za evropske Integracije | Ministarstvo Finansija | |  | Juni 2016 |  |  |  |
| 3.5.3.b Uključivanje relevantnih sredstava u budžet Kosova za 2017 godinu. i SOT | Ministarstvo Finansija | MEI | |  | Decembar 2016 |  |  |  |
| **Mera / Strateški pod-cilj: 3.6. Određivanje kriterijuma za ne-finansijsku podršku OCD** | | | | | | | | |
| **Indikator mera: 3.6. Definisani su kriterijumi za ne- finansijsku podršku OCD** | | | | | | | | |
| **3.6.1Analiza postojećeg zakonodavstva koje reguliše ne-finansijsku podršku** | **KP (Pravna kancelarija)** | **Ministarstva e resorna; OCD-të** | | **Analizirano je postojeće zakonodavstvo koje reguliše način ne-finansijske podrške** | **Mart-Decembar 2016** |  |  | **10,000 EUR**  **+ osiguranje od donatora** |
| 3.6.1.a Angažovanje stručnjaka u oblasti za analizu važečeg zakonodavstva | KP |  | |  | Mart-Decembar 2016 |  |  |  |
| 3.6.1.b Diskusija i validacija preporuka sa svim interesnim stranama | KP |  | |  | Mart-Decembar 2016 |  |  |  |
| 3.6.1.c Uključivanje zakona u zakonodavni plan za 2017 godinu za koje se preporučuje da budu izrađeni | KP |  | |  | Decembar 2016 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcija** | **Odgovorna institucija** | | **Pokroviteljske institucije** | **Pokazatelji uspeha** | **Vremenski okvir za realizaciju** | **Nivo postignuća (A, B, C, D ili E)** | **Komentari** | **Komentari Finansijski troškovi i izvori finansiranja** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 4. Podsticanje integrisanog pristupa razvoju volonterizma** | | | | | | | | |
| **Mera / Strateški pod-cilja: 4.1. Identifikovanje potreba i profila volonterizma na Kosovu** | | | | | | | | |
| **Indikator mera: 4.1. identifikovane su potrebe i profil volontiranja na Kosovu** | | | | | | | | |
| **4.1.1. Funkcionaliziranje intersektorske grupe za volontiranje (redovni sastanci grupe)** | | **KDU** | **Svi nadležni akteri, uključujući i OCD** | **4.1.2. Funkcionalizirana je intersektorska grupe za volontiranje Održani su redovni sastanci grupe)** | **Prvi sastanak mart 2016-**  **Drugi sastanak - jun 2016**  **Treći sastanak - novembar 2016** |  |  | **Administrativni troškovi** |
| 4.1.1.a. - Razviti radni plan grupe | | KDU |  | 4.1.2.a Izrađen je plan rada | Juni 2016 |  | Redovna komunikacija i redovna saradnja sa Savetim |  |
| **4.2.1. Analiziranje profila volontiranja na Kosovu** | | **Uspostavljena je grupa** |  | **4.1.3. Analiziran je profil i volontarizma na Kosovu** | **Mart-Oktobar 2016** |  |  |  |
| **4.2.2. Priprema projektnog zadatka za analizu profila volontiranja na Kosovu** | | **KDU i Uspostavljena je grupa** |  | **4.1.3.1 Pripremljeni su projektni zadaci za četiri analize sekotorit** | **April-Maj 2016** |  |  |  |
| 4.2.2a Analiza zakonodavstva koje se odnosi na volonterizam | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.b Analiza sektora civilnog društva (primeri uspeha i naučene lekcije) | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.v Analiza međunarodnih iskustava (studijski slučajevi) | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  | 10,000 Eur za istraživanje 10,000 Eur za studijske posete | 20,000 EUR |
| 4.2.2.d Analiza motivacija volonterizma na Kosovu | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD, Univertziteti | Detaljna konsultovana i objavljena analiza | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 10,000 EUR |
| 4.2.2.e Konferencija za objavljivanje analiza i preporuka | | KDU | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Održana konferencija | Juni-Oktobar 2016 |  |  |  |
| 4.2.2.f Izrada opštih preporuka od strane radne grupe. | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora, OCD | Održana konferencija | Juni-Oktobar 2016 |  |  | 3,000 EUR |
| 4.2.2. Uvođenje preporuka u vladin program iz analize | | KDU/Radna grupa | KDU/MF, Savet donatora,, OCD | Održana konferencija | Decembar 2016 |  |  |  |
|  | |  |  | Zahtev KDU za članstvo | Juni 2016 |  |  |  |
| 4.3. Članstvo Republike Kosovo u regionalnim i međunarodnim mehanizmima za volontiranje. | | KDU/  KP |  |  |  |  |  |  |